## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Design giao diện Home, Store Client | 14/06 | 16/06 | 100% | Tai | 16/06 | 16/06 | 100% | Tai
Thiết lập các lớp chức năng: |  |  |  | Tai |  |  |  | Tai
Controller, Model main.js, class product, productManage |  |  | 100% | Tai |  |  | 100% | Tai
getId(), showListProduct(),renderUI() | 16/06 | 17/06 | 100% | Tai | 17/06 | 17/06 | 100% | Tai
renderTotalPriceItem(), handleQuickView(), | 17/06 | 17/07 | 100% | Tai | 17/06 | 17/06 | 100% | Tai
handleDeleteItemCart(), handleAddCart(), renderCountItemCart(), function handleDescCountItem(), handleIncrCountItem() | 17/06 | 21/06 | 100% | Tai | 26/06 | 28/06 | 100% | Tai
clearCart, setLocalStorage(), getLocalStorage() | 21/06 | 25/06 | 100% | Tai | 27/06 | 28/06 | 100% | Tai
Design giao diện Admin | 18/06 | 19/06 | 100% | Tuyen | 19/06 | 19/06 | 100% | Tuyen
Thiết lập các lớp chức năng: |  |  |  | Tuyen |  |  |  | Tuyen
class API services |  |  | 100% | Tuyen |  |  | 100% | Tuyen
getListProductAPI(), addProduct(), delProduct(), editProduct(), getProductById(), | 20/06 | 22/06 | 100% | Tuyen | 21/06 | 22/06 | 100% | Tuyen
Controller, Model main.js, class product, productManage |  |  | 100% | Tuyen |  |  | 100% | Tuyen
getID(), getInputProduct(), renderListProduct(), renderUI() | 22/06 | 23/06 | 100% | Tuyen | 23/06 | 23/06 | 100% | Tuyen
handleAdd(), handleDelete(), handleModalEdit(), handleEdit() | 23/06 | 26/06 | 100% | Tuyen | 25/06 | 26/06 | 100% | Tuyen
validation input | 26/06 | 27/06 | 100% | Tuyen | 27/06 | 27/06 | 100% | Tuyen
filterNameProduct(), sortItem(value, data) | 27/06 | 28/06 | 100% | Tuyen | 27/07 | 28/06 | 100% | Tuyen